医学部药物制剂实训室地面加固

工程采购需求

采

购

需

求

医学部

2023年8月

- 医学部药物制剂实训室地面加固工程采购需求

- 一、项目名称：医学部药物制剂实训室地面加固工程采购需求

二、项目预算及控制价：93757.55元。以采购人审定的《工程量清单》中的“综合单价下浮费率方式”报价，报价下浮率不能低于2％，其中暂估价不下浮，否则视为无效报价。

三、采购方式：询价采购

四、资质条件

1、一般资质条件

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商基本资质条件:

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有最近三个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料或承诺书；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

根据《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》以上资格条件中的（2）（3）（4）（5）证明文件可以以承诺方式递交，如果是承诺方式，请提供《湖南省政府采购供应商资质承诺函》（附件3）。

2、投标人的营业执照具备所必需的相应经营范围。

3、投标人提供企业有效的法人营业执照副本和其它资质证明扫描件。

4、投标人必须已入驻湖南省政府采购电子卖场。

5、本项目不接受联合体投标。

6、投标人能处理好工程实施过程中的工农矛盾并承担全部费用。

7、材料进场时须进行初验。

8、《报价函》和《主要材料清单》必须单独密封并加盖骑缝章，报价不能超过采购预算控制价，分项报价不能超过分项控制价。并注明品牌、型号规格、产地等。

五：交货时间、地点及方式

1.交货时间：中标人须于合同签订后20个日历日内完成项目的全部内容。

2.交货地点：娄底职业技术学院医学部。

3.交货方式：中标方将货物免费运至交货地点，并进行合格验收。中标方承担验收合格前的一切风险、责任和费用。

六、项目基本情况、施工内容及要求

（一）项目基本情况概述

本工程医学部药物制剂实训室地面加固工程，主要包括115室和102-104、106、107教室410.67m²混凝土地面凿除，重新铺20cm碎石和15cmC25混凝土等内容。

- （二）主要施工内容及要求

- 详见附件（工程量清单）

## 七、工程质量和质保期：

本项目材料和设备均按国家有关规范要求，由中标人采购供应并运送至现场，保证材料和设备质量合格，并达到国家环保要求，工程质量达到合格及以上等级。质保期均按国家相关规定执行。

八、报价方式及计价办法

1.报价方式：供应商在采购人娄职预审J[2023] 22 号审定的《工程量清单》中综合单价基础上实行“综合单价统一下浮费率（百分率）”报价，暂列金额、暂估价不参与下浮优惠，报价下浮率不能低于2.0％，否则视为无效报价。

2.暂列金额、暂估价、设计变更等以实际签证为准进行结算。

3.工程结算：以中标人下浮费率后的工程量清单综合单价、实际工程量和相关签证进行结算。

4.按湘计价[2020]56号规定的简易计税法，只计取工程直接费、绿色施工安全防护措施项目费、税金。

5.人工工资综合单价计取按湘建价（2020）56号文件规定执行，如遇政策变化不予调整。

6.《主要材料清单》必须满足原有《工程量清单》中项目特征描述要求，并注明其具体品牌、生产厂家、型号、产品合格证书。

7.中标人结算报价必须全面真实，对报审金额超过10%以上部分，审计费按核减额的10%，由乙方承担，由采购人财务处根据审计定额书从工程款中直接扣除。

## 九、合同工期

合同签订后，20个日历日内完成竣工验收。

十、付款方式

（1）本项目设履约保证金肆仟元，在签订合同前交清，验收合格后一个月内无息退还。

(2)竣工验收合格结算审计后一个月内付至审定工程款的97％，余款3％作为质保金，待质保期（一年）满后如无工程质量问题一个月内一次性无息付清。

附件1：

报 价 函

娄底职业技术学院：

1.根据贵单位医学部药物制剂实训室地面加固工程询价采购公告要求，我公司针对该工程《工程量清单》中的“综合单价下浮费率”投标报价为      ％（报价不能低于2.0%）。

2.我司已详细审核并确认邀请函的全部内容，我司完全认可，承诺确保按相关规定要求完成全部相关工作。

3.中标通知下达后，我司将按规定时间开工并签订合同。

法定代表人或授权委托人（签章）：

公司盖章：

年   月  日

医学部药物制剂实训室地面加固工程主要材料清单

| 序号 | 名称 | 品牌 | 产地 | 规格工艺、材质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |

附件3：

湖南省政府采购供应商资质承诺函

本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），本公司企业规模为：大型£ 中型£ 小型£ 微 型£

本公司自愿入驻湖南省政府采购电子卖场，遵守《湖南省政府采购电子卖场管理办法》（湘财购〔2019〕27号），如违反承诺，同意金融机构将增信保证划缴国库（非电子卖场采购活动项目不需勾选）。

公司（单位）名称（盖章）

年 月 日

机构代码：

注册登记机构日期：

有效期：

注册资本：

地址：

经济行业：

经济性质：

法定代表人姓名（签字）：        授权代表人姓名（签字）：

身份证号：                        身份证号：

手机号：                           手机号：