娄底市科学技术局关于开展2018年度娄底市科技计划项目验收工作的通知

科发〔2019〕34号

各有关单位：

根据《娄底市本级财政专项资金（基金）管理办法》（娄政办发〔2015〕45号）、《娄底市应用技术研究与开发项目管理办法》（娄市科发〔2018〕57号）、《娄底市科技重大专项管理办法》（娄市科发〔2018〕56号）、《娄底市科技专项资金管理办法（试行）》（娄市科发〔2019〕191号）文件要求，娄底市科技局将对市本级科技计划项目组织验收，现将有关事项通知如下：

一、验收范围

1、2017年度立项且未进行验收的市级科技计划项目；

2、2018年立项执行期满（截至2019年12月底）的市级科技计划项目。

二、验收内容

1、项目实施效果情况。项目关键技术研发情况、科技成果转化与产业化情况、项目完成后科研产出情况，项目任务指标完成情况等。

2、经费管理使用情况。项目承担单位专项经费核算、使用及管理情况、财务制度建设与执行情况、自筹经费到位及使用情况等。

3、项目组织管理情况。专项组织实施与服务取得的成效，如产学研结合、重大成果、经济效益和社会影响等。

三、验收方式

项目验收以合同书为依据，对照其中的研究任务、绩效指标和经费使用等内容，采取以下方式进行验收：

1、委托推荐单位验收。对科技项目支持额度10万元以下的项目，项目承担单位提交书面验收资料至推荐单位，由推荐单位组织开展验收。

2、会议验收。对支持支持额度10万以上（含10万元）的项目，以会议集中验收方式进行，项目承担单位提交经推荐单位审核盖章后的书面验收资料至市科技局对口业务科室，由市科技局组织会议验收。

3、综合验收。重大专项由监督与政策法规科会同业务科室组织专家进行现场综合验收，项目单位需做PPT汇报，并准备项目实施年度的审计报告。

四、验收结论

1、合格：按期完成任务书或合同书约定的各项任务，经费使用合理，提供的验收文件和资料齐全、数据真实的项目，可通过验收。

2、结题：经过努力仍未攻克关键技术，且有原始记录证明项目负责人已经履行了勤勉尽责义务未能完成目标任务，以及因不可抗拒因素致使无法实施的项目，可按照结题处理。

3、不合格：被验收项目存在下列情况之一者，不予通过验收。

（1）完成任务不到85%的；

（2）提供的验收文件、资料、数据不真实；

（3）未经批准擅自修改项目合同书中的考核目标、内容、技术路线；

（4）实施过程中出现重大问题，但未能解决和作出说明，或研究过程及结果等存在纠纷尚未解决的；

（5）超过任务合同书规定的执行年限半年以上未完成任务，事先又未做出说明的；

（6）经费使用中存在严重违规违纪问题的。

五、验收程序及要求

1、填写资料。项目单位到娄底市科技局网站上下载《娄底市科技计划项目验收报告》（见附件1），编写验收资料（一式三份）、并提交相应佐证材料（见附件2），于12月2日前送推荐单位。重大专项另需提交科技重大专项经费支出情况表（附件3）和科技重大专项固定资产—仪器设备明细表（附件4），需编写科技报告，并在娄底市科技报告系统平台提交。

2、推荐单位受理审核。项目推荐单位按照验收资料受理审查要求（见附件5），对项目验收报告及佐证材料进行审查，符合要求的予以受理，材料不齐或不清晰的退回并一次性说明原因。由市科技局直接组织会议验收（含现场综合验收）的项目，推荐单位需审核后在验收意见栏中签署受理审查意见，并加盖单位公章，审核后的意见汇总盖章后（附件7）与资料一起报送市科技局对口科室审核。

3、组织验收。12月16日前，项目推荐单位组织书面验收，在验收报告中填写验收意见后，将项目验收结果汇总表（附件6）盖章后报送市科技局对口业务科室审核后报监督科统一备案。

进行会议验收和现场综合验收的项目，2019年12月31日前，监督与政策法规科组织对口科室、专家完成验收。

验收要严格依据任务书确定的目标、指标等进行考核评价；推荐单位和对口科室分别签署受理审查意见。

4、监督检查。监督与政策法规科对项目组织验收工作情况进行监督检查，对项目验收结果、项目验收报告等进行抽查；对验收组织工作全程进行监督。

5、结果公示。验收结果经局党组研究审定后，在局门户网站进行公示，广泛接受社会监督。

6、验收结果应用。验收结果将作为科研信用管理、项目立项及资金安排、项目监督频次安排等的重要依据。

六、联系方式

监督与政策法规科:8227780

规划与资源配置科:8314375

高新技术产业科:8225587

农村与社会发展科技科:8314375

成果转化与区域创新科8312281

附件：1.娄底市科技计划项目验收报告

2.娄底市科技计划项目验收报告提交材料清单

3.科技重大专项经费支出情况表

4.科技重大专项固定资产—仪器设备明细表

5.娄底市科技计划项目验收资料受理审查内容

6.一般项目验收结果汇总表

7.重大专项、重点项目验收意见汇总表

8.项目单位诚信承诺书

娄底市科学技术局

2019年11月19日